Zápis ze schůzky pracovní skupiny MA21

konané dne 5.2.2013  v restauraci Sport v Drnovicích

Přítomni:  	Vlk, Šíblová, Zemánek, Mazač, Brtníček

Omluveni:	 Klvač, Jičínská, Zouharová,Horáková

Program:

- Zhodnocení činnosti za rok 2012

- Plán na rok 2013

- Kampaně 2013

- Plnění kritérií

- Fórum 2013

- Obhajoba kategorie B

- Různé

ad1)

- Zhodnocení proběhlých aktivit

- leden –  24.1.   vyhlášením ceny  soutěže „O lidech s lidmi“  - mikroregion obdržel  cenu poroty

- únor – 28.2.- na konferenci min.vnitra – mikroregion obdržel stříbrnou cenu   za  MA21

- proběhly 3 kulaté stoly  - ve  Studnicích, Podomí a N.Sadech

- podařilo se zavést cyklobus  do mikroregionu – viz plakát (příloha č.1)

- Kampaně roku 2012

- Dny Země –Lipka, Drnka, základní a mateřské školy -viz plakát (příloha č.2)

- Dny bez tabáku –   proběhly  na ZŠ Drnovice a ZŠ Podomí – viz TZ (příloha č.3)

- Dny bez úrazu- proběhly  na MŠ  Ruprechtov, Ježkovice, Podomí v Ruprechtově, na MŠ Luleč a na MŠ Krásensko

- Týden mobility –   proběhl na  ZŠ Drnovice a ZŠ Podomí formou  přednášek a závodů na koloběžkách  - viz TZ (příloha č.4)

- Dny zdraví –  proběhly  jednak na ZŠ Drnovice a Podomí, jednak na MŠ Račice-Pístovice, Krásensko, Luleč, Studnice, Olšany a Ruprechtov a na Rychtě – viz plakát (příloha č.5)

- realizoval se nákup kontejnerů  pro obce Krásensko, Podomí, Ruprechtov, Ježkovice a Račice-Pístovice a nákup odp.košů pro ostatní obce

- 29.11. proběhla v Praze  v Kaiserstejnském paláci   obhajoba kritérií  kategorie B 29.11. za účasti  zástupců oceněných měst Chrudimi, Kopřivnice, Litoměřic, Vsetína , Prostějova,  městské části Praha-Libuš, obce Křižánky  a mikroregionu Drahanská vrchovina – viz společné foto (příloha č.6)

- byly instalovány fotovoltaické panely  v obcích Ruprechtov, Račice-Pístovice a  Drnovice

- byl ukončen projekt „ Principy udržitelného rozvoje v mikroregionu“  -na MŽP byla  podána závěrečná zpráva  a od MŽP jsme po přezkoumání správnosti obdrželi zůstatkovou platbu ve výši 178 000,- Kč

ad 2)

- byl vypracován plán práce na rok 2013, podle  kterého  projednává stanovené úkoly   1x měsíčně správní rada

- v plánu se počítá mimo jiné  např. s organizací Fóra, s organizováním  kampaní, s veřejnou obhajobou, s družebním stykem, se sháněním dotací, hospodařením svazku  a s činností škol

- na rok 2013 byl schválen akční plán i harmonogram plnění kritérií MA21

ad 3)

V roce 2013 má mikroregion na organizování kampaní příslib Kč 20 000,- od jihomoravského kraje. Další finanční částky na kampaně by musely jít z rozpočtu mikroregionu-projedná správní rada v únoru. S ohledem na uvedené počítáme s tím, že se kampaně uskuteční za uvedených podmínek:

- v dubnu Dny Země – s mimořádnými fin.náklady nepočítáme

- obce Račice-Pístovice, Studnice, Ruprechtov a Krásensko budou sázet stromky

- obce a  základní i mateřské školy budou provádět úklidy v obcích a  kolem škol

- Drnka -  13.4. Ekologická pouť k Bažině + Literární putování po lesních studánkách

- Lipka, pracoviště Rychta – program dodá

- v červnu Dny bez úrazu -  proběhnou zřejmě zejména na mateřských školách  - koordinátor zjistí podmínky (zejména finanční) ev.přednášející  ( SZÚ Brno, ČČK atd.) a stanovisko MŠ a příslušných obcí

- v říjnu Dny zdraví  - s touto kampaní, která se v posledních dvou letech osvědčila, počítáme přibližně ve stejném rozsahu včetně financí  jako v roce 2012

Poznámka:

Pokud nezískáme další dotace, nepočítáme v letošním roce  s realizací Dnů bez tabáku  a Týdne mobility.

Ad4)

V roce 2013 musí mikroregion plnit stejná kriteria jako v předcházejících letech (viz příloha č.7). O plnění kriterií bude pracovní skupinu a správní radu informovat průběžně koordinátor

Ad5)

Veřejné projednávání problémů mikroregionu – 10P – tzv.Fórum proběhne  18.června v Drnovicích . Pozvánka bude včas vyhotovena a rozeslána jak členům pracovní skupiny, tak i občanům všech 11 obcí. I v letošním roce počítáme s účastí žáků  základních škol Drnovice a Podomí.

Ad6)

V  roce 2013 došlo v ČR ke změnám v organizaci a zejména v termínech konání obhajob kategorie B.

Obce, města a náš mikroregion budou prezentovat svoje výsledky v oblasti plnění kritérií kategorie B na konferenci NSZM, která proběhne ve dnech 18.-19.9. v Olomouci. Této prezentace by se měli zúčastnit alespoň 4 zástupci mikroregionu – předseda, místopředsedové, koordinátor a zástupci partnerů.

Naše obhajoba na místě proběhne zase v Drnovicích a to  až 15.  října.

Na této obhajobě počítáme jednak s účastí starostů, dále s účastí zástupců Drnky, Barvínku a Rychty a také s účastí zástupců základních a mateřských škol.

Ad7)

Správní rada sestavila přehled :

- námětů na žádosti o dotace (viz. příloha č.8)

- přehled o stavu rybníků v obcích mikroregionu(viz příloha č.9)

zapsal:   F.Vlk